## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2016ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Сумма | Подрядная | Адреса | Договор
п/п |  | изм. | работ |  | организация
1 | замена эл. автомата | шт | 2 |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | № 67от
| замена трубы канализации | мп | 2,3 | 2525.5 | "ЖРЭУ№8+" | кв.16,22 и кв.48 | 01.07.16.
2 | ремонт кровли | м2 | 29,5 |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | № 68от
|  |  |  | 3404.1 | "ЖРЭУ№8+" | кв 61 | 01.07.16.
3 | замена задвижки отопление | шт | 2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | № 69от
| замена вентиля отопление | шт | 5 | 13320.27 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
4 | замена задвижки отопление | шт | 1 |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | № 70от
| замена вентиля отопление | шт | 7 | 9324.84 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
5 | замена задвижки отопление | шт | 1 |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | № 71от
|  |  |  | 8709.06 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
6 | замена задвижки отопление | шт | 1 |  | ООО | ул.Шахтеров,д.5 | № 72от
| утепление труб | мп | 10 | 7343.46 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
7 | замена задвижки отопление | шт | 3 |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | № 73 от
|  |  |  | 9974.04 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
8 | замена задвижки отопление | шт | 2 |  | ООО | ул.Северная,д.96 | №74
|  |  |  | 11079.05 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
9 | замена задвижки отопление | шт | 2 |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №75
|  |  |  | 11079.08 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.16.
10 | замена вентиля отопление и хвс | шт | 5 |  | ООО | пер.Малинники,д.9кор1 | №76
| замена трубы | мп | 0.6 | 2166.08 | "ЖРЭУ№8+" | кв.1 и подвал | 01.07.16.
12 | замена вентиля хгвс и отопление | шт | 3 |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | № 77от
|  |  |  | 1255.46 | "ЖРЭУ№8+" | кв.66 | 01.07.16.
13 | замена приборов учета |  |  |  | ООО"Энерго | ул.Дружбы,д.6 | 24/16Т
| электрической энегргии | шт | 48 | 81600 | СветКалуга" |  | 01.07.16.
14 | замена пакетников |  |  |  | ООО"Энерго | ул.Дружбы,д.6 | 25/16Т
| на квартиры | шт | 37 | 14217.36 | СветКалуга" |  | 01.07.16.
15 | Ремонт лестничных клеток |  |  |  | ИП | ул.Отбойная,д.18/2 | №23/16Т
|  | шт | 1 | 161455 | Рудов А.А | подъезд №4 | 01.07.16.
16 | Ремонт лестничных клеток |  |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №22/16Т
|  | под | 4 | 160995.7 | "ИНВЕСИС" |  | 30.06.16.
|  |  | ИТОГО | 492519.4
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________Т.И.Качаева