## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2016ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Сумма | Подрядная | Адреса | Договор
п/п |  | изм. | работ |  | организация
1 | замена трубы канализации | мп | 3,5 |  | ООО | ул.Ольговская,д.12 | № 96от
|  |  |  | 2240.73 | "ЖРЭУ№8+" | кв.12 | 01.09.16.
2 | окраска газовой трубы | м2 | 20,55 |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | № 97от
| замена трубы канализации | мп | 1 | 3971.54 | "ЖРЭУ№8+" | фасад и подвал | 01.09.16.
3 | замена трубы канализации | мп | 10.8 |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | № 98от
|  |  |  | 8661.1 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.16.
4 | ремонт козырька | м2 | 3.1 |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | № 99от
|  |  |  | 1822.63 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.09.16.
5 | замена трубы отопление | мп | 1.6 |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | № 100от
| замена вентиля отопление | шт | 4 | 2971.4 | "ЖРЭУ№8+" | ка 53-57 и подвал | 01.09.16.
6 | замена трубы отопление | мп | 135.4 |  | ООО | ул.Дружбы,д.15 | № 101от
| замена задвижки отопление | шт | 4 | 115937.68 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.16.
| замена вентиля отопление и хвс |  | 75 |  |  | кв.67
7 | замена ламп ДРЛ | шт | 2 |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | № 102 от
| замена лампочек | шт | 30 | 4675.69 | "ЖРЭУ№8+" | подъездах | 01.09.16.
8 | ремонт кровли | м2 | 13.6 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №103
| монтаж решетки в подвале | шт | 1 | 8498.86 | "ЖРЭУ№8+" | кв.15,16 и подвал | 01.09.16.
9 | ремонт кровли | м2 | 37 |  | ООО | ул.Промышленная,д.8 | №104
| замена вентиля хвс | шт | 1 | 21588.21 | "ЖРЭУ№8+" | кв.60,28,29 и 25 | 01.09.16.
| окраска газовой трубы | м2 | 24.4 |  |  | фасад
10 | замена трубы канализации | мп | 4.8 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №105
|  |  |  | 3050.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.16.
11 | замена вентиля хвс и отопление | шт | 7 |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | № 106от
| монтаж поручня | шт | 1 | 3746.69 | "ЖРЭУ№8+" | кв.39 и подвал | 01.09.16.
12 | окраска газовой трубы | м2 | 37.8 |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №107
|  |  |  | 6340.9 | "ЖРЭУ№8+" | фасад | 01.09.16.
13 | окраска газовой трубы | м2 | 44.2 |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №108
|  |  |  | 7456.66 | "ЖРЭУ№8+" | фасад | 01.09.16.
14 | замена оконных блоков |  |  |  | ООО"Окна | ул.Ольговская,д.12к1 | №28/16Т
| в подъездах | под | 4 | 239976.19 | по карману" | подъезды | 30.08.16.
15 | ремонт цоколя | м2 | 243.8 |  | ИП | пер.Дорожный,д.8 | №26/16Т
|  |  |  | 66807 | Рудов А.А |  | 05.08.16.
16 | замена приборов учета |  |  |  | ООО"Энерго | ул.Тарутинская,д186 | 29/16Т
| электрической энегргии | шт | 62 | 107359.33 | СветКалуга" |  | 01.09.16.
|  |  | ИТОГО | 605105.01
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________Т.И.Качаева