## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | № 61от | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1803.04 | "ЖРЭУ№8+" | кв.8 | 06.05.19
2 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.5 | №62от | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1640.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.23 | 06.05.19
3 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №63 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1960.49 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
4 | ремонт системы гвс | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №64 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 2264.66 |  | кв.45 | 06.05.19
5 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №65 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 2221.44 | "ЖРЭУ№8+" | подр-вый клуб "Селена" | 06.05.19
6 | ремонт кровли | м2 | 7,08 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.1/69 | №66 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 3717.73 | "ЖРЭУ№8+" | кв.19 | 06.05.19
7 | монтаж поручня | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №67 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 8981.55 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3,4,7,8 | 06.05.19
8 | ремонт системы электроснабжения | мп | 20 |  |  | ООО | пер.Отбойная,д.18/2 | № 68 | акт аварийности от 17.04.2019г
[5 empty] | 6871.57 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 06.05.19 | акт аварийности от 06.05.2019г
9 | ремонт системы водоотведения | мп | 4,3 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | № 69 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 3783.06 | "ЖРЭУ№8+" | кв.56,59 | 06.05.19
10 | ремонт системы электроснабжения | мп | 30 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | №70 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 3818.49 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 06.05.19
11 | ремонт системы хвс | мп | 6 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.6 | №71 | акт аварийности от 15.04.2019г
[5 empty] | 9808.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
12 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №72 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 647.27 | "ЖРЭУ№8+" | кв.37 | 06.05.19
13 | ремонт системы хвс | мп | 3.15 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №73 | акт аварийности от 06.05.2019г
[5 empty] | 2020.59 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
14 | ремонт тамбура,порогов,стен | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №74 | предписание ГЖИ КО № 1032
[5 empty] | 16099.33 | "ЖРЭУ№8+" |  | 06.05.19 | от25.03.2019г
15 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №75 | акт аварийности от 15.04.2019г
[5 empty] | 958.08 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
16 | ремонт кровли | м2 | 14 |  | сумма | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №76 | предостережение ГЖИ №66
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | кв.117 и 116 | 01.04.19 | от 11.04.2019г
17 | ремонт кровли | м2 | 10 |  | сумма | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №77 | предостережение ГЖИ №66
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | кв.55,116 |  | от 11.04.2019г
18 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | сумма | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №78 | акт аварийности от 06.05.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
19 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | сумма | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №79 | акт аварийности от 06.05.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
20 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 |  | сумма | ООО | ул.Шахтеров,д.5 | №80 | акт аварийности от 06.05.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
21 | ремонт порога | шт | 1 |  | сумма | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №81 | акт аварийности от 16.04.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2 | 06.05.19
22 | ремонт кровли | м2 | 50 |  | сумма | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №82
| устройство пандуса | шт | 1 |  |  | "ЖРЭУ№8+" | кв.34,35,36,70,71,107,106 | 06.05.19 | протокол №1от5.04.2019
23 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | сумма | ООО | пер.Малинники,д.9 | №83 | акт аварийности от 06.05.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | кв.25 | 06.05.19
24 | ремонт кровли | м2 | 7.2 |  | сумма | ООО | пер.Малинники,д.15 | №84 | акт аварийности от 16.04.2019г
[6 empty] | "ЖРЭУ№8+" | над тамбуром | 06.05.19
25 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  | сумма | ООО | пер.Малинники,д.17 | №85 | акт аварийности от 06.05.2019г
[6 empty] | "ЖСРСУ" | подвал | 06.05.19
|  |  |  | ИТОГО | 66596.3
26 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192 | №ДВК/130 | наряд-задание 05.06.2019г
| и газохода |  |  |  | 1004.83 | "ЖСРСУ" | кв.13 | 05.06.19
27 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.6 | №ДВК/131 | наряд-задание 05.06.2019г
| и газохода |  |  |  | 1004.83 | "ЖСРСУ" | кв.7 | 05.06.19
28 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12 | №ДВК/132 | наряд-задание 05.06.2019г
| и газохода |  |  |  | 2009.3 | "ЖСРСУ" | кв.5 и 7 | 05.06.19
29 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №ДВК/139 | наряд-задание 13.06.2019г
[5 empty] | 466.68 | "ЖСРСУ" | кв.15 | 13.06.19
30 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10/5 | №ДВК/140 | наряд-задание 13.06.2019г
| и газохода |  |  |  | 1004.83 | "ЖСРСУ" | кв.8 | 13.06.19
30 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 8 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №ДВК/141 | наряд-задание 13.06.2019г
| и газохода |  |  |  | 8119.63 | "ЖСРСУ" | кв.2,3,37,40,43,46,68 | 13.06.19
29 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №ДВК/142 | наряд-задание 13.06.2019г
[5 empty] | 539.85 | "ЖСРСУ" | кв.69 | 13.06.19
29 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №ДВК/156 | наряд-задание 24.06.2019г
[5 empty] | 1883.36 | "ЖСРСУ" | кв.59 | 24.06.19
34 | утепление фасада | м2 | 75.6 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.7кор2 | №12/19Т | протокол №31 от 18.04.2019г
[5 empty] | 90000 | Колесов П.В. | кв.12 и 1 | 25.06.19
35 | замена оконных блоков | под | 2 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.19 | №3181 | протокол №28 от 13.04.2019г
| в поъездах |  |  |  | 70300 | Ланцев А.В. | подъезд №1 и 2 | 24.04.19
36 | промывка трубопроводов | час | 4 |  |  | ИП | ул.Шахтеров,д.4 | №34/2019
| наружной канализации |  |  |  |  | Щербаков С.А |  | 16.05.19
|  |  | ИТОГО |  | 176333.31
|  |  | ВСЕГО |  | 297793.73
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева