## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | мп | 19 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.6 | № 61от | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1939.57 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 06.05.19
2 | ремонт системы электроснабжения | мп | 19 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.8 | №62от | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1939.57 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 06.05.19
3 | ремонт системы электроснабжения | мп | 19 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10/5 | №63 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 2328.98 | "ЖРЭУ№8+" | чердак | 06.05.19
4 | ремонт системы электроснабжения | мп | 25 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12 | №64 | протокол №19от 15.03.2019г
[5 empty] | 3027.9 |  | чердак | 06.05.19
5 | ремонт кровли | м2 | 1,9 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №65 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1725.24 | "ЖРЭУ№8+" | кв.70 | 06.05.19
6 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №66 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 1558.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.64 | 06.05.19
7 | ремонт системы электроснабжения | мп | 18 | 1754.39 |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №67 | акт аварийности от 01.04.2019г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 419.6 | 2173.99 | "ЖРЭУ№8+" | техподполье и кв.60 | 06.05.19
8 | ремонт системы электроснабжения | мп | 20 | 1882.14 |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 | № 68 | акт аварийности от 17.04.2019г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 | 2124.91 | 4007.05 | "ЖРЭУ№8+" | техподполье | 06.05.19
9 | ремонт системы гвс | мп | 8 | 5378,15 |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | № 69 | акт аварийности от 01.04.2019г
| ремонт системы хвс | шт | 3 | 3118,05 | 9362.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.43,47,38 | 06.05.19
| ремонт системы водоотведения | мп | 1,2 | 868,02 |  |  |  | 01.04.19
10 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №70 | акт аварийности от 01.04.2019г
|  | шт |  |  | 1675.05 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.12 | 06.05.19
11 | ремонт межпанельных швов | мп | 90.3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.15 | №71 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 27550 | "ЖРЭУ№8+" | кв.5,9,14,17,18,23,26 | 06.05.19
12 | ремонт кровли | м2 | 25.33 | 11483.59 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №72 | акт аварийности от 01.04.2019г
| ремонт системы теплоснабжения | сек | 7 | 8079.49 | 20597.72 | "ЖРЭУ№8+" | кв.77,36,14,46 | 06.05.19
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1034.64 |  |  | кв.106 | 01.04.19
13 | ремонт системы канализации | мп | 17.5 | 21677.91 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №73 | акт аварийности от 01.04.2019г
| ремонт системы хвс | мп | 3 | 1149.64 | 24245.42 | "ЖРЭУ№8+" | газон,подвал | 06.05.19
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1417.84 |  |  | кв.61 | 01.04.19
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №74 | заявление кв .23 от 01.03.2019г
[5 empty] | 559.47 | "ЖРЭУ№8+" | кв.70 | 06.05.19
15 | ремонт кирпичной кладки входа | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №75 | акт аварийности от 22.03.2019г
| в подвал |  |  |  | 6777.26 | "ЖРЭУ№8+" | подвал №5 и 6 | 06.05.19
16 | ремонт кровли | м2 | 14 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №76 | акт аварийности от 01.04.2019г
[5 empty] | 9388.72 | "ЖРЭУ№8+" | кв.117 и 116 | 01.04.19
17 | ремонт кровли | м2 | 10 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №77
[5 empty] | 8556.09 | "ЖРЭУ№8+" | кв.55,116
18 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №78
[5 empty] | 2500.36 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
19 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №79
[5 empty] | 3841.84 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
20 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.5 | №80
[5 empty] | 1241.78 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 06.05.19
21 | ремонт порога | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №81
[5 empty] | 5994.52 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2 | 06.05.19
22 | ремонт кровли | м2 | 50 | 24123.11 |  | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №82
| устройство пандуса | шт | 1 | 7803.84 | 31926.95 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34,35,36,70,71,107,106 | 06.05.19 | протокол №1от5.04.2019
23 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №83 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 647 | "ЖРЭУ№8+" | кв.25 | 06.05.19
24 | ремонт кровли | м2 | 7.2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №84 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 9923.3 | "ЖРЭУ№8+" | над тамбуром | 06.05.19
25 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №85 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 2235.55 | "ЖСРСУ" | подвал | 06.05.19
|  |  |  | ИТОГО | 185723.93
26 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 2 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №ДВК/108 | наряд-задание 13.05.2019г
| и газохода |  |  |  | 540.81 | "ЖСРСУ" | кв.104,110 | 13.05.19
27 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 3 |  |  | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №ДВК/106 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 1922 | "ЖСРСУ" | кв.35,82,115 | 13.05.19
28 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 2 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.13 | №ДВК/107 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 468.77 | "ЖСРСУ" | кв.8 и 48 | 13.05.19
29 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №ДВК/109 | наряд-задание 13.05.2019г
[5 empty] | 287.38 | "ЖСРСУ" | кв.42 | 13.05.19
30 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №ДВК/108 | наряд-задание 13.05.2019г
| и газохода |  |  |  | 393.38 | "ЖСРСУ" | кв.29 | 13.05.19
31 | монтаж креплений газопровода | дом | 1 |  |  | АО"Газпром | ул.Отбойная,д.18/2 | №460/19
[5 empty] | 1328.13 | газорорас-ние | фасад | 29.05.2019
32 | монтаж креплений газопровода | дом | 1 |  |  | АО"Газпром | ул.Промышшленная,д.10 | №459/19
[5 empty] | 1328.13 | газорорас-ние | фасад | 29.05.2019
33 | монтаж креплений газопровода | дом | 1 |  |  | АО"Газпром | ул.Механизаторов,д.23 | №458/19
[5 empty] | 2232.4 | газорорас-ние | фасад | 29.05.2019
34 | ремонт балкона | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Забойная,д.3 | №7/19Т | преписание ГЖИ КО №4146
[5 empty] | 53256 | Рудов А.А. | кв.73 | 13.05.19 | от 03.12.2019г
35 | замена козырьков | шт | 2 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.6 | №8/19Т | протокол №40 от 21.05.2019г
[5 empty] | 52617 | Рудов А.А. | подъезд №1 и 3 | 20.05.19
36 | промывка трубопроводов | час | 4 |  |  | ИП | ул.Шахтеров,д.4 | №34/2019
| наружной канализации |  |  |  | 8000 | Щербаков С.А |  | 16.05.19
|  |  | ИТОГО |  | 122374
|  |  | ВСЕГО |  | 297793.73
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева