## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ЯНВАРЬ 2019ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | № 1от | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 1112.12 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35 | 09.01.19
2 | ремонт системы хвс | мп | 3 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 | №2от | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 1117.45 | "ЖРЭУ№8+" | кв. 59 -63 | 09.01.19
3 | ремонт системы водоотведения |  |  |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №3 | акт аварийности от 26.12.2018г
|  | мп | 30 |  | 29741.83 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 09.01.19
4 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №4 | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 1189.92 | "ЖРЭУ№8+" | кв.37 и 40 | 09.01.19
5 | ремонт системы водоотведения | мп | 7,5 | 5337,87 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | №5 | акт аварийности от 09.01.2019г
| ремонт системы хвс | мп | 8,5 | 11067,82 | 16405.69 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.38-44 | 09.01.19
6 | ремонт системы хвс | мп | 1 | 1298,04 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №6 | акт аварийности от 09.01.2019г
| ремонт системы гвс | мп | 1 | 1298,04 | 2596.08 | "ЖРЭУ№8+" | кв.39 | 09.01.19
7 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №7 | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 763.92 | "ЖРЭУ№8+" | кв.29 | 09.01.19
8 | ремонт системы хвс | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | № 8 | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 1846.29 | "ЖРЭУ№8+" | кв.28 и 29 | 09.01.19
9 | ремонт системы хвс | мп | 25 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63кв. 39 | № 9 | акт аварийности от 27.12.2018г
[5 empty] | 29617.74 | "ЖРЭУ№8+" | 38,43,42,47,46,51,50.55,54 | 09.01.19
10 | ремонт системы электроснабжения | мп | 16 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №10 | акт аварийности от 09.01.2019г
[5 empty] | 1858.58 | "ЖРЭУ№8+" | лестничная площадка | 09.01.19
11 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192 | №ДВК/8 | наряд-задание 16.01.2019г
| и газохода |  |  |  | 1611.87 | "ЖСРСУ" | кв.10 | 16.01.19
12 | прочистка газохода и вентканалов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.8 | №ДВК/9 | наряд-задание 16.01.2019г
[5 empty] | 1827.67 | "ЖСРЭУ" | кв.1 | 16.01.19
13 | замена дверного блока в подъезде | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Северная,д.96 | №37/18Т | протокол№12 от 25.05.2018
[5 empty] | 16126 | Рудов А.А. | подъезд № 2 | 27.12.18
|  |  | ИТОГО |  | 105815.16
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева