## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт |  |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 10кор1 | № 265от | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 1861,80 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.12.21
2 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 12кор1 | №266 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 1274.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.28 | 01.12.21
3 | ремонт системы водоотведения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №267от | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 28532 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.12.21
4 | ремонт системы водоотведения | мп | 3,5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №268 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 4609.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.76 | 01.12.21
5 | ремонт системы электроснабжения | мп | 5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №269 | акт аварийности от 01.12.2021г
|  | шт | 1 |  | 2416.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 | 01.12.21
6 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор1 | № 270 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 920 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.12.21
7 | ремонт системы хвс | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | № 271 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 6958.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.47 | 01.12.21
8 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №272от | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 920 | "ЖРЭУ№8+" | кв.51 | 01.12.21
9 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | № 273 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 3863.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.12.21
10 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №274 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 1209.6 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.12.21
11 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая ,д.4 | №275 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 2237.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.27 | 01.12.21
12 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 16 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.6 | №276 | акт аварийности от 01.12.2021г
|  | мп | 9.2 |  | 26077.4 | "ЖРЭУ№8+" | чердак,подвал | 01.12.21
13 | ремонт системы электроснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.13 | №277 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 3825.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.12,13,14 | 01.12.21
14 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 868.4 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №278 | акт аварийности от 01.12.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 | 1948 | 23531.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.3,112,104 | 01.12.21
| ремонт системы водоотведения | мп | 2 | 2714.4 |  |  | подвал
| песок | м3 | 10 | 18000.6 |  |  | подвал
15 | ремонт системы хвс | мп | 8 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №279 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 10935.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.12.21
16 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 2430.8 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №280 | акт аварийности от 01.12.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 2430.8 | 4861.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.16 | 01.12.21
17 | ремонт системы водоотведения | мп | 3.8 |  |  | ООО | ул.Забойная ,д.1/69 | №281 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 4533.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.12.21
18 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №282 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 920 | "ЖРЭУ№8+" | кв 13 | 01.12.21
19 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.11 | №283 | акт аварийности от 01.12.2021г
[5 empty] | 1861.8 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №4 | 01.12.21
|  |  |  | ИТОГО | 129487
20 | Замена стеклопакета | шт | 2 |  |  | ИП | ул.Тракторная ,д.52 | №28/21Т | протокол №61 от10.12.2021г
| в подъездах |  |  |  | 16600 | Мартышов И.Е. | подъезд№2 и 4 | 20.12.21
21 | прочистка вентиляционных | кан | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №ДВК/161 | акт аварийности
| и домовых каналов |  |  |  | 4454 | "ЖСРСУ" | кв.5 | 10.12.21 | от10.12.2021г
22 | прочистка вентиляционных | кан | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №ДВК/162 | акт аварийности
| и домовых каналов |  |  |  | 4454 | "ЖСРСУ" | кв.62 | 10.12.21 | от10.12.2021г
23 | Ремонт фасада | мп | 23.2 |  |  | ИП | ул.Северная ,д.96 | № 27/21Т | акт аварийности от 30.11.2021
| межпанельные швы |  |  |  | 9303 | Рудов А.А. | кв.6 | 12.12.21
24 | Ремонт кровли | п.м | 6 |  |  | ИП | ул.Врубовая ,д.2/63 | № 29/21Т | акт аварийности от 17.11.2021
| (желоб) |  |  |  | 14014 | Сучилин В.А. | подъезда №3 | 20.12.21
25 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Малинники ,д.15 | №87ПВ/21 | протокол №59от22.11.2021г
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | уведом.МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
26 | замена тепловычеслителя | шт | 1 |  |  | ООО"Энерго | пер.Малинники ,д.15 | №58-21 | протокол №59от22.11.2021г
| блок питания | шт | 1 |  | 14685 | Сервис" | подвал | 17.03.21 | уведом.МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 14686
27 | техническое обслуживание тепло- | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| счетчика на системе ГВС и отопление | шт | 1 |  | 3400 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
|  |  |  | ИТОГО | 90760
|  |  |  | ВСЕГО | 220247
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева