## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2024 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 19 | № 67от | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 4153,6 | "ЖРЭУ№8+" | ВРУ | 02.05.24
2 | ремонт системы хвс | мп | 14 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №68 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 24282 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.24 | 02.05.24
3 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 1889,4 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №69 | акт аварийности от 02.05.2024г
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 1889,4 | 3778.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.30 и 71 | 02.05.24
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | № 70 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 1041 | "ЖРЭУ№8+" | кв.7 | 02.05.24
5 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 192кор1 | №71 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 1480 | "ЖРЭУ№8+" | ВРУ | 02.05.24
6 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 6 |  |  | ООО | ул.Забойная, д. 3 | №72 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 10568 | "ЖРЭУ№8+" | кв.87 | 02.05.24
7 | ремонт системы гвс | шт | 14 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д .49 | №73 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 4261 | "ЖРЭУ№8+" | кв.6 | 02.05.24
8 | ремонт системы гвс | мп | 2.5 | 11831.2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №74 | акт аварийности от 02.05.2024г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1485.4 | 13316.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.60 и 43 | 02.05.24
9 | ремонт системы гвс | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №75 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 6618 | "ЖРЭУ№8+" | кв.36 | 02.05.24
10 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №76 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 5875 | "ЖРЭУ№8+" | кв.39,40,41,42 | 02.05.24
11 | ремонт системы водоотведения | мп | 2 |  |  | ООО | пер.Ольговский, д. 12 | №77 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 4001.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35 | 02.05.24
12 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.5 |  |  | ООО | пер.Дорожный, д. 8 | №78 | акт аварийности от 02.05.2024г
[5 empty] | 4704.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.48 и подъезд №2 | 02.05.24
13 | снос,распиловка ,обрезка деревьев | шт | 17 |  |  | ООО | ул.Шахтеров, д. 6 | №79 | акт аварийности от 02.05.2024г
| и вывоз (спец.техника) |  |  |  | 70000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 02.05.24 | АКТ №517-Э-21 от 19.07.2021
|  |  |  | ИТОГО | 151425,6
14 | пробивка кирпичной кладки и | мп | 57 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №ДВК/66 | акт аварийности
| прочистка вентканала |  |  |  | 30000 | "ЖСРУ" | кв.31,36,41,46,51,56 | 2024-05-16 | от 07.05.2024
|  |  |  | ИТОГО | 30000
|  |  |  | ВСЕГО | 181425.6
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева