## Лист1
Приложение №13 К договору № от " "____________20___г
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА НОЯБРЬ 20 24 ГОДА
ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"
Адрес | Место проведения | Наименование работ | ед.изм | Объем работ | Цена | ООО ЖРЭУ №8 | Иная | основания
Врубовая, дом 4 | подъезд№2 | ремонт лестничной клетки | под | 1 | 268146 |  | ИП Савицкая №83/24Т | протокол решение собственников №34 от 14.06.24
Дружбы, дом 11 | подвал | системы теплоснабжения | шт | 2 | 3373.2 | №204от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 12 | подвал под кв.32 | системы теплоснабжения | мп | 1 | 3309.8 | №205от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 17 | подвал | система хвс | мп | 4.5 | 16784.4 | №206от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 17 | подъезд №2 | ремонт козырька | шт | 1 | 9181
Дружбы, дом 19 | кв.12 | система хвс | шт | 2 | 2300.4 | №207от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 19 | кв.15 | система водоотведения | мп | 2.8 | 5193
Дружбы, дом 19 | подъезд №1,2,3 | ремонт входных групп | шт | 3 | 138240 |  | ИП Савицкая №81/24Тот 15.10.24 | обращение старшей
Дружбы, дом 6 | подвал и | системы теплоснабжения | шт | 1 | 5547 | №208от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 6 | кв.104 | система хвс | шт | 1 | 1396.2
Дружбы, дом 6 | кв. 9,20 | ПРОЧИСТКА ГАЗОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ | МП | 12 | 3516 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/179от21.11. | акт аварийности от 21.11.2024
Дружбы, дом 8 | кв.57 и 27 | ремонт фасада | м2 | 25 | 17904 | №209от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Дружбы, дом 8 | кв.52,57 | ремонт кровли | мп | 5 | 16808 |  | ИП Савицкая №82/24Тот15.10.24
Забойная, дом 3 | подвал под кв.78 | система гвс | шт | 2 | 2187 | №210от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Механизаторов, дом 23 | придомовая тер-я | благоустройство | шт | 3 | 48278.07 |  | ООО"Флора-Сервис" №2411/01от01.11.24
Новослободская, дом 20 | подвал | система гвс | шт | 1 | 7304 | №211от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 10 кор. 1 | подъезд №1 | система электроснабжения | шт | 1 | 1900.2 | №212от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 14 | кв.56 | система водоотведения | мп | 2.6 | 6150.8 | №213от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 14 | придомовая тер-я | благоустройство | шт | 17 | 125436.82 |  | ООО"Флора-Сервис" №2411/04от05.11.24 | акт аварийности от 07.10.24
Ольговская, дом 16 | кв.44 | система хвс | шт | 1 | 1767.2 | №214от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 16 | кв.44 | система гвс | 1 | 1 | 1767.2
Ольговская, дом 3 | кв.68 | системы теплоснабжения | мп | 1 | 1906 | №216от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 3 | подъезд№1 | ремонт поручня | мп | 3.5 | 1093.8
Ольговская, дом 5 | кв.22 | система хвс | шт | 1 | 1454.4 | №217от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Ольговская, дом 5 | кв.22 | система гвс | шт | 1 | 1454.4
Ольговская,17 | подъезд №1 | ремонт порога | шт | 1 | 39833.2 | №215от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
пер. Дорожный, дом 8 | кв.12,16,20,53,57 | система хвс | мп | 15 | 26016 | №218от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
пер. Дорожный, дом 8 | кв.53,57 | система водоотведения | мп | 2.45 | 3325
пер. Дорожный, дом 8 | подъезд №1 | замена электродвигателя привода дверей кабины | шт | 1 | 7491.97 |  | ОАО№Калугалифтремстрой" №58-129/кр/24ои06.03.24 | акт аварийности
пер. Малинники, дом 17 | по фасаду | окраска газопровода | м2 | 21.3 | 32893 |  | ИП Рудов №60/24Тот05.09.24 | предписание АО"Газпром газораспред-е Калуга"
пер. Малинники, дом 7 кор.2 | техэтаж | короб для вентиляции | шт | 1 | 29858.4 | №219от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
пер. Малинники, дом 7 кор.2 | кв.11 | система гвс | шт | 1 | 1150.8
пер. Малинники, дом 9 | подъезд№1 | ремонт порога | шт | 1 | 19629.6 | №220от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
пер. Малинники, дом 9 | по фасаду | окраска газопровода | м2 | 32.5 | 29391 |  | ИП Рудов №50/24Тот05.09.24 | предписание АО"Газпром газораспред-е Калуга"
пер. Малинники, дом 9 | придомовая тер-я | благоустройство | шт | 3 | 97746.13 |  | ООО"Флора-Сервис" №2411/09от20.11.24 | акт аварийности от 04.07.24
Промышленная, дом 10 | кв.8,22 | система гвс | мп | 4 | 11141.8 | №221от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Промышленная, дом 10 | по фасаду | окраска газопровода | м2 | 0.8 | 3681 |  | ИП Рудов №46/24Тот05.09.24 | предписание АО"Газпром газораспред-е Калуга"
Промышленная, дом 36 | подъезд№3 | система электроснабжения | шт | 1 | 1892.8 | №222от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Промышленная, дом 36 | над кв.16.18.41.42, фасад | ремонт кровли и окраска газопровода | м2 | 34 | 136394 |  | ИП Савицкая №61/24Тот05.09.24 | акт аварийности и предписание АО"Газпром распред-е Калуга"
Промышленная, дом 36 | над кв.41,42 | ремон тжелоба водосточного | мп | 6 | 42500 |  | ООО"КПСС"№2от15.11.24 | акт аварийности
Промышленная, дом 4 | кв.68,71,74,77 | система гвс | мп | 12 | 32991 | №213от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Промышленная, дом 4 | подвал под кв.3,4,5 | системы теплоснабжения | мп | 5 | 14291
Промышленная, дом 4 | кв.76 | ремонт кровли и окраска газопровода | м2 | 36.9 | 39572 |  | ИП Рудов №58/24Тот05.09.24 | акт аварийности и предписание АО"Газпром распред-е Калуга"
Промышленная, дом 6 | кв.15 | ПРОЧИСТКА ГАЗОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ | мп | 6 | 1758 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/174от18.11.24 | акт аварийности от 18.11.2024
Промышленная, дом 8 | подвал | системы теплоснабжения | шт | 5 | 18971.6 | №223от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Промышленная, дом 8 | подъезд№3 | ремонт порога и поручня | шт | 2 | 13553.6
Северная, дом 96 | кв.48,49 | ремонт кровли и окраска газопровода | м2 | 56 | 63188 |  | ИП Савицкая №43/24Тот05.09.24 | акт аварийности и предписание АО"Газпром распред-е Калуга"
Тарутинская, дом 192 | над кв.8,14 | ремонт кровли | м2 | 6.5 | 25000 |  | ИП Сучилин №1142от27.11.24 | акт аварийности
Тарутинская, дом 194 |  | локальный ремонт фасада | м2 | 66.4 | 117961 |  | ИП Савицкая №80/24Тот07.10.24 | протокол решение собственников №38 от 27.06.24
Тарутинская, дом 194 кор. 1 | подъезд№4 | система электроснабжения | шт | 1 | 2201 | №224от01.11.24 |  | акт аварийности от 01.11.2024
Тракторная, дом 49 | по фасаду | окраска газопровода | м2 | 5.3 | 15817 |  | ИП Рудов №56/24Тот05.09.24 | предписание АО"Газпром распределение Калуга"
Тракторная, дом 52 | придомовая тер-я | благоустройство | шт | 3 | 49250.14 |  | ООО"Флора-Сервис" №2411/10от20.11.24 | акт №328-Э-24от 12.07.24 обследования зеленых насаждений
Шахтеров, дом 13 | над кв.34 и фасад | ремонт кровли и окраска газопровода | м2 | 31.4 | 35703 |  | ИП Рудов №55/24Тот05.09.24 | акт аварийности
Шахтеров, дом 5 | кв.29 | ПРОЧИСТКА ГАЗОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ | мп | 3 | 879 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/150от21.10.24 | акт аварийности от 21.10.2024
1606479.93